- a 2. modifikácia Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013

Zmeny (1.modifikácia) PRV SR, ktoré Riadiaci orgán (Ministerstvo pôdohospodárstva SR) predložil Európskej komisii (EK) 9. apríla 2009, boli za účelom zvýšenia alebo zachovania konkurencieschopnosti z dôvodu negatívnych vplyvov finančnej globálnej krízy na slovenský vidiek. Okrem zamedzenia negatívnych vplyvov finančnej globálnej krízy boli navrhnuté aj zmeny týchto typov: technickej a logickej povahy, zmeny týkajúce sa novej legislatívy Spoločenstva a vnútroštátne právne predpisy a s tým súvisiace zmeny k lepšej implementácii rôznych opatrení alebo lepšieho výkonu činností spojených s riadením, informovaním o implementácii a monitorovaní programu. Touto modifikáciou sa zamedzí aj duplicitám vo financovaní z dvoch rôznych zdrojov, čím sa podporí  celkové sprehľadnenie a správna implementácia jednotlivých zdrojov podpôr. Dôležitou navrhovanou zmenou je doplnenie podopatrenia „Integrovaná produkcia vo vinohradníctve“ o mladé vinohrady, a to z dôvodu zabezpečenia komplexnej starostlivosti v oblasti vinohradníctva. Zámerom je pomôcť prvovýrobcom pri počiatočnom ošetrení mladých vinohradov, ktoré si vyžadujú zvýšené náklady. V súčasnej situácii je snahou zmierniť vplyvy finančnej krízy, ako i zamedziť poklesu hospodárenia v oblasti vinohradníctva. Poslednou súčasťou návrhu zmien boli presuny finančných prostriedkov medzi osami a v rámci osi programu. Uvedené zmeny posilnia správne vykonávanie daných opatrení programu.

Druhá zmena PRV SR vyplývala zo „zdravotnej prehliadky“ (angl. health chceck, skr. HC) SPP a Európskeho plánu hospodárskej obnovy (angl. Recovery package, skr. RP). Hlavnou prioritou pre zdravotnú prehliadku sú klimatické zmeny, obnoviteľné zdroje energie, vodné hospodárstvo, biodiverzita  na vidieku a pre RP sú opatrenia sprevádzajúce reštrukturalizáciu mliečneho sektoru a infraštruktúra širokopásmového internetu vo vidieckych oblastiach. Z HC boli finančne posilnené dve existujúce opatrenia osi 2 PRV SR: opatrenia Agroenviroment a Obnova lesného potenciálu, čo predstavuje celkom 22 490 000 €. V súvislosti s rozvojom infraštruktúry širokopásmového internetu na vidieku sa finančná čiastka 5 000 000 € z RP alokovala do opatrenia osi 3 Základné služby pre vidiecke obyvateľstvo. Tieto súvisiace operácie sú oprávnene podporené medzi 1. januárom 2010 a 31. decembrom 2013.

Celkový objem verejných finančných prostriedkov na sedemročné obdobie je 2 597 053 717 € (EPFRV: 1 996 908 078 €, štátny rozpočet SR: 600 145 639 €).

Tabuľka: Rozdelenie finančného príspevku z EPFRV a ŠR

| Os | príspevok z EÚ (%) | Celkom (EÚ+ŠR) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 32,83 | 852,6 mil. € |
| 2 | 48,91 | 1 270,2 mil. € |
| 3 | 13,01 | 338,9 mil. € |
| 4 | 3,04 | 79,0 mil. € |
| TA | 2,17 | 56,3 mil. € |

Konkrétne zmeny v Osi 3 Kvalita života na vidieku a diverzifikácia vidieckeho hospodárstva

Cieľom opatrenia 3.4.1 Základné služby pre hospodárstvo a vidiecke obyvateľstvo je zlepšenie základných služieb a rozvoj investícií a tým zabezpečenie vyššej atraktivity vidieckych oblastí, zlepšenie kvality života vo vidieckych oblastiach.

Podpora tohto opatrenia je zameraná na nasledujúce činnosti:

- rekonštrukcia a modernizácia rekreačných zón;

- výstavba, rekonštrukcia a modernizácia detských a športových ihrísk, tržníc,  autobusových zastávok a pod.;

- výstavba, rekonštrukcia a modernizácia obecných stavieb (napr. obecný úrad, kultúrny dom) a objektov spoločenského významu (napr. amfiteátre) vrátane ich okolia (okrem stavieb a budov evidovaných na MK SR v registri nehnuteľných kultúrnych pamiatok a lokalít UNESCO) vrátane zriadenia pripojenia na internet;

- vytvorenie a zabezpečenie prístupu k širokopásmovej infraštruktúre vrátane zariadení na prenos a zber signálu (backhaul) a pozemných zariadení (napr. pevné, pozemné bezdrôtové alebo satelitné technológie alebo kombinácie týchto technológií);

- budovanie pasívnej širokopásmovej infraštruktúry (napr. inžinierske práce ako je kladenie káblových rozvodov a zapájanie iných sieťových prvkov ako napr. neaktivované optické vlákna atď.) v súčinnosti s ostatnými infraštruktúrami (energetické, dopravné vodné, kanalizačné siete atď.).

Širokopásmové technológie zvýšia produktivitu práce a zamestnanosť. K vyššej efektívnosti prispeje prístup k informáciám v ľubovoľnom čase na ľubovoľnom mieste. Zvýšenie produktivity možno však dosiahnuť len reštrukturalizáciou ekonomického správania sa pri využívaní nových technológií: adaptáciou procesov v podnikoch, on-line sprístupnením verejných služieb a rozširovaním zručností. Pri podpore zavádzania infraštruktúry širokopásmového internetu sa musí rešpektovať zásada neutrality technológie (tzn. nesmie byť zvýhodňovaná žiadna technológia alebo poskytovateľ služby), ktorá je jedným z kľúčových princípov Usmernení EÚ v oblasti štátnej pomoci pre širokopásmový internet a prístupové siete novej generácie (NGA – next generation access).

Konečný prijímateľ (oprávnený žiadateľ)

Obce bez štatútu mesta nezaradené do pólov rastu s výnimkou dohodnutého počtu obcí zahŕňajúcich rómske osídlenia, ktoré budú riešené v rámci Regionálneho operačného programu.

Demarkačné línie a kritéria s ostatnými finančnými nástrojmi EÚ

Neprekrývanie podpory z fondov EPFRV a ERDF je zabezpečené rozdelením podpory obciam podľa zaradenia, resp. nezaradenia do pólov rastu (EPFRV – obce mimo inovačných a kohéznych pólov rastu, ERDF – obce, ktoré sú inovačnými a kohéznymi pólmi rastu. Osobitne sa tu rieši i problematika separovaných a segregovaných rómskych osídlení).

V súvislosti s dodatočnými prostriedkami EÚ, ktoré pre Slovensko vyplynuli z Európskeho plánu hospodárskej obnovy a ktorých časť Slovensko alokovalo na podporu širokopásmového internetu z PRV, je dôvodom pre stanovenie demarkačnej línie medzi PRV SR 2007 – 2013 (EPFRV) a operačným programom Informatizácia spoločnosti (ERDF). To znamená, že z EPFRV sa podporia v tejto oblasti tie obce, ktoré nie sú pólmi rastu, sú tzv. bielymi miestami z hľadiska pokrytia internetom (podľa štúdie realizovateľnosti OP IS „Zvýšenie prístupnosti k širokopásmovému internetu“), majú do 500 obyvateľov (k 31.12.2006) a nachádzajú sa na území Banskobystrického a Prešovského kraja.

Z celkového objemu plánovaných finančných prostriedkov na skupinu opatrení 3.4 Obnova a rozvoj obcí, občianskej vybavenosti a služieb je pre opatrenie 3.4.1 vyčlenených 45 %.

DPH a OBCE

Vláda SR prijala uznesenie č. 338 z 19. mája 2010 Návrh na viazanie výdavkov kapitol štátneho rozpočtu na zabezpečenie zdrojov na refundáciu dane z pridanej hodnoty v rámci Programu rozvoja vidieka a OP Rybné hospodárstvo, ktorým bolo Ministerstvu financií SR uložené zaviazať v kapitolách štátneho rozpočtu prostriedky na zabezpečenie zdrojov na refundáciu dane z pridanej hodnoty v rámci Programu rozvoja vidieka a OP Rybné hospodárstvo vo výške 10,5 mil. €. Mechanizmus na refundáciu dane z pridanej hodnoty z výdavkov kapitol štátneho rozpočtu v rámci Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013 a OP Rybné hospodárstvo SR 2007 – 2013 je v štádiu prípravy na Ministerstve pôdohospodárstva SR.

Os 4 - Realizácia prístupu Leader

V rámci zrealizovanej 2. výzvy  bolo predložených 47 projektov vo výške požiadaviek na verejné zdroje 111,0 mil. €.

Tabuľka: Zoznam MAS z 1. výzvy = 15 MAS

| VÚC | Názov MAS |
| --- | --- |
| Trnavský kraj | Stará Čierna voda |
| Trnavský kraj | Dudváh |
| Trnavský kraj | Vodný raj - Aquaparadiso - Víziparadicsom |
| Trenčiansky kraj | Kopaničiarsky región |
| Trenčiansky kraj | Mikroregión Teplička |
| Nitriansky kraj | Združenie mikroregiónu SVORNOSŤ |
| Nitriansky kraj | Občianske združenie pre rozvoj mikroregiónu "Požitavie - Širočina" |
| Nitriansky kraj | Občianske združenie Dolnohronské rozvojové partnerstvo |
| Nitriansky kraj | Regionálne združenie Dolná Nitra, o. z. |
| Nitriansky kraj | Občianske združenie Mikroregión RADOŠINKA |
| Žilinský kraj | Horný Liptov |
| Banskobystrický kraj | Podpoľanie |
| Banskobystrický kraj | Chopok - Juh |
| Banskobystrický kraj | MALOHONT |
| Prešovský kraj | Občianske združenie MAS LEV, o. z. |

Tabuľka: Zoznam MAS z 2. výzvy = 14 MAS

| VÚC | Názov MAS |
| --- | --- |
| Bratislavský a Trnavský kraj | Občianske združenie Podhoran |
| Trnavský kraj | Občianske združenie Agroprameň |
| Trenčiansky kraj | Miestna akčná skupina Vršatec |
| Trenčiansky kraj | Naše Považie |
| Žilinský kraj | OZ " Partnerstvo pre MAS Terchovská dolina" |
| Banskobystrický kraj | Partnerstov Krtíšskeho Poiplia |
| Banskobystrický kraj | Občianske združenie Zlatá cesta |
| Prešovský kraj | Partnerstvo ŠAFRÁN |
| Prešovský kraj | Partnerstvo BACHUREŇ |
| Prešovský kraj | Občianske združenie pre rozvoj regiónu SPIŠ |
| Košický kraj | Miestna akčná skupina Hornád – Slanské vrchy, o.z. |
| Košický kraj | Občianske združenie KRAS |
| Košický kraj | Miestna akčná skupina Rudohorie, o. z. |
| Košický kraj | Miestna akčná skupina Tokaj - ROVINA, o. z. |

Rovnomerné regionálne rozloženie miestnych akčných skupín na území SR

| Samosprávny kraj | I. výzva | II. výzva | Celkom |
| --- | --- | --- | --- |
| Bratislavský a Trnavský kraj (zmiešané verejno-súkromné partnerstvo) | 0 | 1 | 1 |
| Trnavský kraj | 3 | 1 | 4 |
| Nitriansky kraj | 5 | 0 | 5 |
| Trenčiansky kraj | 2 | 2 | 4 |
| Banskobystrický kraj | 3 | 2 | 5 |
| Žilinský kraj | 1 | 1 | 2 |
| Košický kraj | 0 | 4 | 4 |
| Prešovský kraj | 1 | 3 | 4 |

Dôležité web stránky

www.mpsr.sk : Na stránke Ministerstva pôdohospodárstva nájdu záujemcovia aktuálne informácie o Programe rozvoja vidieka SR 2007 – 2013 v sekcii rozvoj vidieka.

www.apa.sk : Pôdohospodárska platobná agentúra zverejňuje na svojej stránke informácie o vyhlásených výzvach a je tu možné nájsť všetky potrebné manuály pre terajších aj budúcich beneficientov programu.

www.nsrv.sk : Na stránkach Národnej siete pre rozvoj vidieka je možné sa informovať o organizovaných vzdelávacích a informačných podujatiach.

http://enrd.ec.europa.eu : Európska sieť pre rozvoj vidieka zabezpečuje informačné aktivity na úrovni spoločenstva. Sprostredkováva nadnárodnú spoluprácu medzi miestnymi akčnými skupinami z jednotlivých členských štátov.

Ing. Zuzana Schottertová

Odbor rozvoja vidieka

MP SR